Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 10»

623780, г. Артёмовский Свердловской области, ул. Пригородная 2 А

тел. (34363) 26773, E- mail: [artschool10@.ru](mailto:artschool10@.ru)

Приложение № 1 к Среднесрочной программе развития

Повышения качества образования

в МБОУ «СОШ №10» на 2022 год,

утвержденной приказом директора МБОУ «СОШ №10»

от 25.03.2022 № \_\_\_\_\_\_

ПРОГРАММА

антирисковых мер

по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников МБОУ «СОШ №10»

Артемовский, 2022

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 10»

623780, г. Артёмовский Свердловской области, ул. Пригородная 2 А

тел. (34363) 26773, E- mail: [artschool10@.ru](mailto:artschool10@.ru)

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Целевая программа антирисковых мер по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников МБОУ «СОШ №10» (в соответствии с «рисковым профилем» sch660124) (далее - Программа) |
| Цель и задачи программы | Цель: обеспечение непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров за счет внедрения системы внутришкольного повышения квалификации в МБОУ «СОШ № 10».  К декабрю 2022 года повышение предметной и методической компетенции по теме «Современный урок. Основные этапы» через обновление методической системы.  Задачи:  1. определить уровень предметных и методических дефицитов педагогических кадров;  2. скорректировать план повышения квалификации на II полугодие 2022 г. в соответствии с выявленными предметными и методическими дефицитами;  3. составить индивидуальные образовательные маршруты учителей на 2022-2023 учебный год;  4. определить единую методическую тему школы на 2022-2023 учебный год;  5. разработать план по внедрению единой методической темы школы;  6. организовать и провести мероприятия по реализации индивидуальных образовательных маршрутов учителей и единой методической темы школы во II полугодии 2022 года |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля (50 %) педагогических работников, имеющих дефициты в профессиональной деятельности;  - доля педагогических работников, повысивших свою квалификацию за 2022 г.;  - доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации в 2022 г.;  - доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется индивидуальный образовательный маршрут;  - количество открытых уроков, проведённых учителями в соответствие с индивидуальными образовательными маршрутами;  - доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства;  - план методической работы школы на 2022 - 2023 учебный год;  - доля педагогических работников, принявших активное участие в методических совещаниях, семинарах, проведённых в соответствиис методической темой школы |
| Методы сбора и обработки информации | ✓ теоретические (анализ документов, продуктов творческой деятельности);  ✓ социологические (анкетирование, тестирование);  ✓эмпирические (наблюдение, самонаблюдение, эксперимент, изучение педагогического опыта)  ✓ методы математический статистики (статистические методы: регистрация, шкалирование; графические схемы: графики; математические методы: подсчёт коэффициентов, заполнение таблиц) |

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 10»

623780, г. Артёмовский Свердловской области, ул. Пригородная 2 А

тел. (34363) 26773, E- mail: [artschool10@.ru](mailto:artschool10@.ru)

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | 1 год – 2022 |
| Меры/мероприятия по достижению цели и задач | Указаны в «Дорожной карте» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. увеличение доли учителей на 10%, устранивших профессиональные дефициты;  2. 30% учителей, прошедших курсы повышения квалификации;  3.30% учителей, демонстрируют в своей работе актуальные практики, полученные на курсах повышения квалификации, семинарах, мероприятиях по обмену опытом;  4. 30% учителей, имеют индивидуальный образовательный маршрут, составленный в контексте выявленных дефицитов, и реализуют его в практической деятельности;  5. план по внедрению единой методической темы школы;  6.10% учителей участвует в конкурсах профессионального мастерства |
| Перечень разделов | 1. Паспорт программы.  2. Цель, задачи.  3. Ожидаемые результаты реализации программы.  4. Дорожная карта. |
| Исполнители | Гаренских И.В. - директор МБОУ «СОШ №10» (рабочий телефон: 8 (34363) 2-67-73; Баченина С.В. - заместитель директора по УВР, Ганина Л.Ф. - заместитель директора по УВР |

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 10»

623780, г. Артёмовский Свердловской области, ул. Пригородная 2 А

тел. (34363) 26773, E- mail: [artschool10@.ru](mailto:artschool10@.ru)

**Дорожная карта**

**реализации Программы антирисковых мер по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников МБОУ «СОШ №10»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | задача | мероприятия, направленные на преодоление рискового фактора | сроки исполнения | ответственные | участники | подтверждающие документы |
| 1. | Определить уровень предметных и методических дефицитов педагогических кадров | Проведение онлайндиагностики дефицитов методической компетентности педагогических работников «Интенсив Я учитель 3.0) | апрель, 2022 | заместитель директора УВР | педагогический коллектив | аналитическая справка |
| Диагностика профессиональных дефицитов учителей | май- август, 2022 | заместитель директора УВР | педагогический коллектив | аналитическая справка |
| Анализ результатов диагностики дефицитов предметной и методической компетентности педагогических работников | май, 2022 | заместитель директора УВР |  | аналитическая справка |
| Составление карты профессионального роста учителей по устранению дефицитов | июнь – август,  2022 | заместитель директора УВР, руководители ШМО | педагогический коллектив | план работы  по устранению дефицитов |
| участие в профессиональных конкурсах: «Педагогический дебют»  «Учитель года»  «За нравственный подвиг учителя»  «Учитель – профессия мужская»,  Самый классный Классный»  конкурс методических разработок | в соответствии с графиком | заместитель директора УВР, руководители ШМО | педагогический коллектив | документ  об участии аналитическая справка |

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 10»

623780, г. Артёмовский Свердловской области, ул. Пригородная 2 А

тел. (34363) 26773, E- mail: [artschool10@.ru](mailto:artschool10@.ru)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Скорректировать план повышения квалификации на II полугодие 2022 г.  в соответствие с выявленными предметными и методическими дефицитами | Корректировка курсов ПК по выявленным дефицитам. | май, 2022 | заместитель директора УВР,  педагоги |  | корректировка заявки на курсы ПК, индивидуальный план профессионального развития педагога |
| Выступление учителей (прошедших курсовую подготовку) на педагогическом совете, методическом совете, методических совещаниях, ШМО | по мере прохождения курсовой подготовки | заместитель директора УВР | педагоги | материалы семинаров |
| 3. | Составить индивидуальные образовательные маршруты учителей на 2022-2023 учебный год | Проведение фестиваля педагогических идей | май, 2022 | заместитель директора УВР  руководители ШМО | педагоги | протокол |
| Разработка матрицы «Анализ современного урока» | июнь, 2022 | заместитель директора УВР |  | матрица «Анализ современного урока» |
| Организация взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом с целью применения элементов образовательных технологий, направленных на повышение мотивации обучающихся | сентябрь - декабрь 2022 | педагоги | педагоги | аналитическая справка |

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 10»

623780, г. Артёмовский Свердловской области, ул. Пригородная 2 А

тел. (34363) 26773, E- mail: [artschool10@.ru](mailto:artschool10@.ru)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Определить единую методическую тему школы на 2022 - 2023 учебный год | Проведение психолого-педагогического семинара  «Эмоциональное выгорание педагога | апрель, 2022 | заместитель директора УВР  психолог | педагоги | протокол, методическая разработка |
| Проведение педсовета «Учитель – профессионал в современной школе» | ноябрь, 2022 | заместитель директора УВР  психолог | педагоги | протокол, методическая разработка |
| Заседание методического совета школы:  1) Учебная мотивация современного школьника и педагога как необходимое условие эффективности обучения в условиях реализации ФГОС  2) Психологический комфорт на уроке как условие развитие личности школьника  3) Преемственность начальной школы и основной. Адаптация обучающихся 1 и 5 классов | июнь, 2022  ноябрь, 2022  сентябрь, 2022 | заместитель директора УВР |  | план методической работы,  протокол |
| Методический семинар «Формирующее оценивание как современный подход к оценке учебных достижений обучающихся» | октябрь,2022 | заместитель директора УВР |  | протокол, методическая разработка |

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 10»

623780, г. Артёмовский Свердловской области, ул. Пригородная 2 А

тел. (34363) 26773, E- mail: [artschool10@.ru](mailto:artschool10@.ru)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Организовать и провести мероприятия по реализации индивидуальных образовательных маршрутов учителей и единой методической темы школы во II полугодии 2022 года | Анкетирование педагогов об используемых педагогических технологиях, самооценка | июнь, 2022 | заместитель директора УВР | педагоги | аналитическая справка |
| Проведение развивающих бесед | июнь, 2022 | администрация ОО | педагоги | аналитическая справка, ИОМ |
| Проведение открытых уроков | в течение учебного года в соответствии с графиком ВСОКО |  | учителя-  предметники | матрица урока |